## Resumen
Registro y seguimiento de actividades
Actividades |  | Ejecuciones |  | Culminadas |  | Avance promedio
3 |  | 3 |  | 3 |  | 100%
ejecucion_id | actividad | responsable | estado | fecha_prevista | avance
EJE-2026-0901-001 | Actualización mensual de publicaciones científicas | Joselyn Lopez Ramirez | Culminada | 2026-09-08 | 100%
EJE-2026-0911-002 | Actualización del Dashboard de revistas | César Montoya | Culminada | 2026-09-11 | 100%
EJE-2026-0911-003 | Actualización del Dashboard de congresos | César Montoya | Culminada | 2026-09-11 | 100%

## Integrantes
integrante_id | nombre | cargo | activo
INT-001 | Joselyn Lopez Ramirez |  | Sí
INT-002 | César Montoya |  | Sí

## Actividades
actividad_id | nombre | descripcion | categoria | periodicidad | responsable_id | prioridad | activo
ACT-001 | Actualización mensual de publicaciones científicas | Identificación, extracción y consolidación de publicaciones científicas con afiliación a la Universidad de Lima en Scopus, Web of Science y SciELO. | Gestión de publicaciones científicas | Mensual | INT-001 | Alta | Sí
ACT-002 | Actualización del Dashboard de revistas | Agregar y/o retirar registros de revistas. | Gestión de información | Semanal | INT-002 | Alta | Sí
ACT-003 | Actualización del Dashboard de congresos | Agregar nuevos registros de congresos. | Gestión de información | Semanal | INT-002 | Alta | Sí

## Ejecuciones
ejecucion_id | actividad_id | periodo | fecha_asignacion | fecha_prevista | estado | fecha_culminacion | avance_calculado | resultado | proxima_accion | bloqueos | evidencia
EJE-2026-0901-001 | ACT-001 | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | Culminada | 2026-09-04 | 100% | Identificación y validación de los autores con afiliación Ulima en las publicaciones recopiladas. | Revisar el historial de publicaciones de los autores para complementar y validar su identificación. | Solicitar información a las unidades correspondientes para completar datos no identificados. | Reporte por correo de publicaciones nuevas y autores Ulima identificados en agosto.
EJE-2026-0911-002 | ACT-002 | 2026-S37 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Culminada | 2026-09-11 | 100% |  | Verificación de la visualización de nuevas revistas en el dashboard. |  | Excel de registro de revistas evaluadas con datos actualizados.
EJE-2026-0911-003 | ACT-003 | 2026-S37 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Culminada | 2026-09-11 | 100% |  | Verificación de la visualización de nuevos congresos en el dashboard. |  | Excel de lista de congresos evaluados con datos actualizados.

## Pasos
paso_id | actividad_id | orden | nombre_paso | peso | activo
PAS-001 | ACT-001 | 1 | Búsqueda de publicaciones con afiliación Universidad de Lima en Scopus, Web of Science y SciELO | 5% | Sí
PAS-002 | ACT-001 | 2 | Selección de metadatos a exportar por base de datos | 2% | Sí
PAS-003 | ACT-001 | 3 | Exportación de metadatos en archivo CSV | 3% | Sí
PAS-004 | ACT-001 | 4 | Importación de metadatos al dataset de publicaciones Ulima | 5% | Sí
PAS-005 | ACT-001 | 5 | Revisión manual de publicaciones no repetidas | 5% | Sí
PAS-006 | ACT-001 | 6 | Identificación de duplicados no detectados por diferencias de caracteres | 10% | Sí
PAS-007 | ACT-001 | 7 | Consolidación y asignación de IDs según la base de indexación | 10% | Sí
PAS-008 | ACT-001 | 8 | Integración de metadatos variables de Scopus | 10% | Sí
PAS-009 | ACT-001 | 9 | Integración de metadatos variables de Web of Science | 10% | Sí
PAS-010 | ACT-001 | 10 | Integración de metadatos variables de SciELO | 5% | Sí
PAS-011 | ACT-001 | 11 | Seguimiento de publicaciones AIP (Article in press) | 5% | Sí
PAS-012 | ACT-001 | 12 | Registro de datos del autor Ulima y asignación a la dependencia correspondiente | 30% | Sí
PAS-013 | ACT-002 | 1 | Revisar los registros de revistas por agregar o retirar | 20% | Sí
PAS-014 | ACT-002 | 2 | Validar la información de cada revista | 30% | Sí
PAS-015 | ACT-002 | 3 | Actualizar el registro maestro de revistas | 30% | Sí
PAS-016 | ACT-002 | 4 | Verificar la visualización en el dashboard | 20% | Sí
PAS-017 | ACT-003 | 1 | Revisar los nuevos registros de congresos | 20% | Sí
PAS-018 | ACT-003 | 2 | Validar la información de cada congreso | 30% | Sí
PAS-019 | ACT-003 | 3 | Actualizar el registro maestro de congresos | 30% | Sí
PAS-020 | ACT-003 | 4 | Verificar la visualización en el dashboard | 20% | Sí

## Seguimiento_Pasos
ejecucion_id | paso_id | estado_paso | porcentaje_paso | peso_paso | avance_ponderado | fecha_inicio | fecha_fin | observacion
EJE-2026-0901-001 | PAS-001 | Completado | 100% | 5% | 5%
EJE-2026-0901-001 | PAS-002 | Completado | 100% | 2% | 2%
EJE-2026-0901-001 | PAS-003 | Completado | 100% | 3% | 3%
EJE-2026-0901-001 | PAS-004 | Completado | 100% | 5% | 5%
EJE-2026-0901-001 | PAS-005 | Completado | 100% | 5% | 5%
EJE-2026-0901-001 | PAS-006 | Completado | 100% | 10% | 10%
EJE-2026-0901-001 | PAS-007 | Completado | 100% | 10% | 10%
EJE-2026-0901-001 | PAS-008 | Completado | 100% | 10% | 10%
EJE-2026-0901-001 | PAS-009 | Completado | 100% | 10% | 10%
EJE-2026-0901-001 | PAS-010 | Completado | 100% | 5% | 5%
EJE-2026-0901-001 | PAS-011 | Completado | 100% | 5% | 5%
EJE-2026-0901-001 | PAS-012 | Completado | 100% | 30% | 30%
EJE-2026-0911-002 | PAS-013 | Completado | 100% | 20% | 20%
EJE-2026-0911-002 | PAS-014 | Completado | 100% | 30% | 30%
EJE-2026-0911-002 | PAS-015 | Completado | 100% | 30% | 30%
EJE-2026-0911-002 | PAS-016 | Completado | 100% | 20% | 20%
EJE-2026-0911-003 | PAS-017 | Completado | 100% | 20% | 20%
EJE-2026-0911-003 | PAS-018 | Completado | 100% | 30% | 30%
EJE-2026-0911-003 | PAS-019 | Completado | 100% | 30% | 30%
EJE-2026-0911-003 | PAS-020 | Completado | 100% | 20% | 20%

## Participantes
actividad_id | integrante_id | rol
ACT-001 | INT-001 | Responsable
ACT-001 | INT-002 | Participante
ACT-002 | INT-002 | Responsable
ACT-003 | INT-002 | Responsable

## Catalogos
estado_ejecucion | estado_paso | prioridad | periodicidad
No iniciada | Pendiente | Baja | Diaria
En curso | En progreso | Media | Semanal
Bloqueada | Bloqueado | Alta | Mensual
Culminada | Completado |  | Bimensual
Trimestral
Semestral
Annual
No aplica

## Guia
Cómo usar el modelo
Orden | Registro recomendado
1 | Crear o actualizar al integrante en Integrantes.
2 | Definir la actividad una sola vez en Actividades.
3 | Registrar los pasos variables de la actividad en Pasos. La suma de pesos debe ser 100%.
4 | Crear una fila en Ejecuciones cada vez que la actividad se realice.
5 | Crear una fila por paso en Seguimiento_Pasos y actualizar porcentaje_paso. El avance global se calcula automáticamente.
Tabla | Clave principal | Se relaciona con | Uso en la API / React
Integrantes | integrante_id | Actividades y Participantes | Catálogo de personas
Actividades | actividad_id | Ejecuciones, Pasos y Participantes | Definición reusable de cada actividad
Ejecuciones | ejecucion_id | Seguimiento_Pasos | Instancia temporal e histórico
Pasos | paso_id | Seguimiento_Pasos | Flujo configurable por actividad
Seguimiento_Pasos | ejecucion_id + paso_id | Ejecuciones y Pasos | Estado y porcentaje de cada paso
Participantes | actividad_id + integrante_id | Actividades e Integrantes | Relación de muchos a muchos
Catalogos | valor | Campos categóricos | Valores permitidos para validación
Regla | Definición
Avance de paso | Valor editable entre 0% y 100%.
Avance ponderado | porcentaje_paso × peso_paso
Avance de ejecución | suma de avances ponderados ÷ suma de pesos de los pasos de la ejecución
Nota para integración: consumir las tablas por sus IDs estables. Los nombres son atributos editables y no deben usarse como llaves. Las actividades periódicas generan nuevas ejecuciones sin duplicar su definición ni sus pasos.
Los cuatro pasos de ACT-002 y ACT-003 son una propuesta basada en las descripciones del archivo original. El equipo debe confirmar sus nombres y pesos antes de usarlos como flujo oficial.