## Actividades_Joselyn_L
Tarea o entregable | Descripción de la actividad | Categoría de la actividad | Periodicidad | Responsable | Participantes | Fecha de asignación | Fecha prevista de entrega | Prioridad | Estado | Porcentaje de avance | Avance realizado o principal resultado alcanzado | Próxima acción | Bloqueos, dificultades o requerimientos | Evidencia/Producto | Fecha de culminación real
Actualización mensual de publicaciones científicas | Identificación, extracción y consolidación de publicaciones científicas que registran afiliación a la Universidad de Lima en Scopus, Web of Science y SciELO. | Gestión de publicaciones científicas | Mensual | Joselyn Lopez Ramirez | César Montoya | 2026-01-09 | 2026-08-09 | Alta | Culminada |  | Identificación y validación de los autores con afiliación Ulima en las publicaciones recopiladas. | Revisar el historial de publicaciones de los autores para complementar y validar su información de identificación, especialmente en aquellos casos en los que la firma científica registra únicamente un nombre y un apellido. | Solicitar información a las unidades correspondientes para validar o completar los datos de los autores que no han sido identificados en los registros internos. | Reporte mediante correo de publicaciones nuevas y autores Ulima identificados en el mes de agosto. | 2026-04-09

## Actividades_Cesar_Montoya
Tarea o entregable | Descripción de la actividad | Periodicidad | Responsable | Fecha de asignación | Fecha prevista de entrega | Prioridad | Estado | Porcentaje de avance | Avance realizado o principal resultado alcanzado | Próxima acción | Bloqueos, dificultades o requerimientos | Evidencia/Producto | Fecha de culminación real
Actualización del Dashboard de revistas | Agregar y/o retirar registros de revistas | Semanal | César Montoya | 2026-11-09 | 2026-11-09 | Alta | Culminada | Calculado por el sistema según los pasos de la actividad | - | Verificación de visualización en dashboard de nuevas revistas | Excel de registro de revistas evaluadas con datos actualizados. | - | 2026-11-09
Actualización del Dashboard de congresos | Agregar nuevos registros de congresos | Semanal | César Montoya | 2026-11-09 | 2026-11-09 | Alta | Culminada | Calculado por el sistema según los pasos de la actividad | - | Verificación de visualización en dashboard de nuevos congresos | Excel de lista de congresos evaluadas con datos actualizados. | - | 2026-11-09

## Flujo de trabajo
Tarea o entregable | Paso 1 | Paso 2 | Paso 3 | Paso 4 | Paso 5 | Paso 6 | Paso 7 | Paso 8 | Paso 9 | Paso 10 | Paso 11 | Paso 12 | Porcentaje de avance
Actualización mensual de publicaciones científicas | Búsqueda de las publicaciones con afiliación “Universidad de Lima” en las bases de datos Scopus, Web of Science y SciELO. | Selección de metadatos a exportar, por base de datos. | Exportación de metadatos en archivo .csv | Importación de metadatos exportados a Dataset de publicaciones Ulima. | Revisión manual de las publicaciones no repetidas utilizando la fórmula “buscarv”. | Revisión e identificación de publicaciones repetidas que no se detectaron debido a caracteres distintos en el nombre o anomalías. | Consolidación de las publicaciones identificadas y asignación de IDs dependiendo de la base de datos de indexación. | Extracción e integración de metadatos variables (Publication Stage, Citation count, Document Type) mediante la función BUSCARV para todos los registros del dataset indexados en Scopus. | Extracción e integración de metadatos variables (Times Cited Count, Document Type) mediante la función BUSCARV para todos los registros del dataset indexados en WoS. | Extracción e integración de metadatos variables (Tipo de Documento, Total de Citas) mediante la función BUSCARV para todos los registros del dataset indexados en SciELO. | Seguimiento a publicaciones AIP (Article in press), publicaciones adelantadas. | Registro de datos del autor Ulima y asignación del documento a la dependencia respectiva de acuerdo con los Criterios para la asignación de publicaciones con afiliación de la Universidad de Lima a sus dependencias. | 100,00%
Estado de cumplimiento | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%
Porcentaje ponderado | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 | 100